| 24 октября 2016 г. | № | 860 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Мінск |  |  |  |  | г. Минск |

Об утверждении Межведомственного плана по реализации рекомендаций, принятых Республикой Беларусь по итогам прохождения второго цикла универсального периодического обзора в Совете Организации Объединенных Наций по правам человека, и рекомендаций, адресованных Республике Беларусь договорными органами по правам человека, на 2016 – 2019 годы

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Межведомственный план по реализации рекомендаций, принятых Республикой Беларусь по итогам прохождения второго цикла универсального периодического обзора в Совете Организации Объединенных Наций по правам человека, и рекомендаций, адресованных Республике Беларусь договорными органами по правам человека, на 2016 – 2019 годы (далее – Межведомственный план).

2. Исполнителям Межведомственного плана ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным, представлять в Министерство иностранных дел информацию о ходе выполнения Межведомственного плана.

3. Министерству иностранных дел:

обеспечить координацию работы и контроль за ходом реализации Межведомственного плана;

ежегодно до 20 апреля года, следующего за отчетным, представлять информацию о ходе выполнения Межведомственного плана в Совет Министров Республики Беларусь.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Премьер-министр

Республики Беларусь	А.Кобяков

35

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Совета Министров

Республики Беларусь

24.10.2016   № 860

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН

по реализации рекомендаций, принятых Республикой Беларусь по итогам прохождения второго цикла универсального периодического обзора в Совете Организации Объединенных Наций по правам человека, и рекомендаций, адресованных Республике Беларусь договорными органами по правам человека, на 2016 – 2019 годы

Межведомственный план по реализации рекомендаций, принятых Республикой Беларусь по итогам прохождения второго цикла универсального периодического обзора в Совете Организации Объединенных Наций по правам человека, и рекомендаций, адресованных Республике Беларусь договорными органами по правам человека, на 2016 – 2019 годы (далее – Межведомственный план) является программным документом, направленным на содействие выполнению Республикой Беларусь взятых международных обязательств в области прав человека, включая совершенствование законодательства и правоприменительной практики.

В Республике Беларусь основные права и свободы человека, гарантии их реализации закреплены в Конституции Республики Беларусь и провозглашены высшей ценностью и целью общества и государства. На конституционном уровне закреплен приоритет общепризнанных принципов международного права.

Республика Беларусь является суверенным, динамично развивающимся государством, которое достигло многих важных показателей в области прав человека.

Согласно данным Программы развития Организации Объединенных Наций (далее – ПРООН) в рейтинге индекса развития человеческого потенциала за 2015 год наша страна заняла 50-е место, войдя в группу стран с высоким уровнем человеческого развития.

В соответствии с информацией Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (далее – ЮНФПА) по итогам 2014 года Беларусь заняла 1-е место в мире по снижению уровня материнской смертности и вошла в число 42 государств, в которых в 100 процентах случаев роды принимаются квалифицированным медицинским персоналом.

Согласно докладу Детского фонда Организации Объединенных Наций (далее – ЮНИСЕФ) за 2014 год Беларусь имеет лучший показатель в регионе Содружества Независимых Государств по уровню детской смертности. Республика Беларусь вошла в число 25 стран, наиболее благоприятных для материнства, и заняла 31-е место в мире по индексу гендерного равенства.

В 2016 году Всемирной организацией здравоохранения признан успех Беларуси в полном предотвращении передачи от матери к ребенку ВИЧ-инфекции и сифилиса.

Показатели Беларуси в иных сферах также отмечаются международными организациями.

Национальное законодательство Республики Беларусь в области прав человека базируется на основополагающих международных документах в этой сфере.

Республика Беларусь является участницей большинства международных договоров в области прав человека. Беларусь сотрудничает с договорными органами по правам человека и представляет им периодические доклады о выполнении своих международных обязательств. Заключительные рекомендации договорных органов учитываются в том числе в процессе совершенствования национального законодательства и политики в области поощрения и защиты прав человека.

Беларусь последовательно придерживается подходов в области поощрения и защиты прав человека, согласно которым гражданские и политические, экономические, социальные и культурные права носят неделимый, взаимосвязанный, взаимозависимый и взаимодополняющий характер.

Республика Беларусь конструктивно сотрудничает с международными правозащитными механизмами, поддерживает диалог со специальными тематическими процедурами Совета Организации Объединенных Наций по правам человека (далее – Совет ООН по правам человека), взаимодействует с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, программами, фондами и специализированными учреждениями системы Организации Объединенных Наций (далее – ООН).

Беларусь рассматривает универсальный периодический обзор Совета Организации Объединенных Наций по правам человека как важнейший механизм, содействующий развитию конструктивного международного сотрудничества в области прав человека, укреплению взаимоуважительного диалога.

Цель Межведомственного плана – дальнейшее укрепление национального потенциала в осуществлении международных обязательств Республики Беларусь в области прав человека.

Межведомственный план является долгосрочным документом и направлен на выполнение следующих задач:

укрепление национального потенциала по эффективному выполнению взятых Республикой Беларусь обязательств в соответствии с международными договорами в области прав человека;

выявление проблем в области прав человека и разработка возможных законодательных и институциональных мер по их решению;

эффективное использование международного опыта для совершенствования государственной политики в области прав человека;

наращивание потенциала государственных учреждений в области прав человека;

улучшение системы государственного контроля в области прав человека, укрепление уровня транспарентности результатов деятельности;

расширение государственно-общественного партнерства в области прав человека;

оказание поддержки наиболее уязвимым группам населения;

совершенствование практики сбора и анализа детализированных данных по всем аспектам прав и свобод человека с использованием показателей, отражающих осуществление международных стандартов в области прав и свобод человека в соответствии с международными требованиями.

Реализация Межведомственного плана будет способствовать выполнению мероприятий государственных программ, касающихся обеспечения прав белорусских граждан, а также рамочной программы ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития (ЮНДАФ) на 2016 – 2020 годы, страновых программ ПРООН, ЮНИСЕФ и ЮНФПА для Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы.

Межведомственный план также будет содействовать достижению Республикой Беларусь целей и задач международной повестки дня в области развития на период до 2030 года.

Мероприятия Межведомственного плана по реализации рекомендаций, принятых Республикой Беларусь по итогам прохождения второго цикла универсального периодического обзора в Совете Организации Объединенных Наций по правам человека, и рекомендаций, адресованных Республике Беларусь договорными органами по правам человека, на 2016 – 2019 годы согласно приложению будут осуществляться республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами с привлечением научных и религиозных организаций, общественных объединений, финансового и технического потенциала международных организаций.

Финансирование мероприятий Межведомственного плана осуществляется в пределах средств, предусмотренных в республиканском и местных бюджетах, в бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на соответствующие цели, а также иных источников, не запрещенных законодательством.

Приложение

к Межведомственному плану по реализации 
рекомендаций, принятых Республикой Беларусь по итогам прохождения второго цикла универсального периодического обзора в Совете Организации 
Объединенных Наций по правам человека, и
рекомендаций, адресованных Республике Беларусь договорными органами по правам человека, 
на 2016 – 2019 годы

Мероприятия Межведомственного плана по реализации рекомендаций, принятых Республикой Беларусь по итогам прохождения второго цикла универсального периодического обзора в Совете Организации Объединенных Наций по правам человека, и рекомендаций, адресованных Республике Беларусь договорными органами по правам человека, на 2016 – 2019 годы

| Наименование мероприятий | Срок выполнения, годы | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Международные обязательства |  |  |
| 1. Рассмотрение вопроса о целесообразности присоединения к основным международным договорам в области прав человека, участницей которых Республика Беларусь в настоящее время не является | 2016 – 2019 | МИД, другие республиканские органы государственного управления |
| 2. Подготовка и внесение в установленном порядке в Правительство Республики Беларусь проекта Закона Республики Беларусь ”О ратификации Конвенции о правах инвалидов“ | 2016 | Минтруда и соцзащиты, другие республиканские органы государственного управления |
| 3. Проработка вопроса о возможности присоединения к конвенциям Совета Европы, представляющим интерес для Республики Беларусь | 2016 – 2019 | МИД, другие республиканские органы государственного управления |
| Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры политики |  |  |
| 4. Продолжение всестороннего изучения вопроса о целесообразности создания в Республике Беларусь национального института по правам человека | 2016 – 2019 | МИД, другие республиканские органы государственного управления |
| 5. Продолжение практики привлечения общественных объединений к обсуждению проектов нормативных правовых актов, в том числе посредством включения в общественно-консультативные советы представителей общественных объединений, а также проведения анализа актов законодательства в части необходимости закрепления в них нормативных предписаний о расширении практики участия общественности в управлении обществом и государством | 2016 – 2019 | Минюст, НЦЗПИ, другие республиканские органы государственного управления |
| 6. Проведение ревизии работы общественных консультативных советов при республиканских органах государственного управления в целях повышения прозрачности их деятельности | 2016 – 2019 | республиканские органы государственного управления |
| 7. Продолжение практики приглашения общественных объединений к участию в национальных и международных мероприятиях по вопросам поощрения и защиты прав человека | 2016 – 2019 | МИД, другие республиканские органы государственного управления |
| 8. Совершенствование механизма реализации государственного социального заказа в целях поддержки деятельности негосударственных некоммерческих организаций, работающих в сфере социального обслуживания населения | 2016 – 2019 | Минтруда и соцзащиты, другие республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком |
| 9. Взаимодействие с Комитетом ООН по правам человека в рамках процедуры рассмотрения индивидуальных сообщений, предусмотренной Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года | 2016 – 2019 | МИД, Верховный Суд, Генеральная прокуратура, Минюст, МВД, Следственный комитет |
| 10. Проведение анализа претензий, наиболее часто адресуемых белорусскими гражданами в Комитет ООН по правам человека в рамках процедуры рассмотрения индивидуальных сообщений, а также принятых по ним соображений Комитета в целях возможного учета при совершенствовании законодательства и правоприменительной практики в данной сфере | 2016 – 2019 | МИД, Минюст, Верховный Суд, Генеральная прокуратура |
| 11. Изучение международного опыта взаимодействия с Комитетом ООН по правам человека в рамках процедуры рассмотрения индивидуальных сообщений, включая подходы государств к реагированию на соображения Комитета, запросы об их публикации, а также возможности использования зарубежного опыта в Республике Беларусь | 2016 – 2019 | -”- |
| 12. Проведение анализа законодательства в части соответствия Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы от 9 декабря 1998 года | 2017 | НЦЗПИ |
| Сотрудничество с правозащитными механизмами, включая договорные органы |  |  |
| 13. Продолжение практики приглашения с официальными визитами специальных тематических процедур Совета ООН по правам человека | 2016 – 2019 | МИД |
| 14. Изучение международного опыта направления постоянно действующего приглашения специальным тематическим процедурам Совета ООН по правам человека | 2017 – 2019 | -”- |
| 15. Продолжение практики информирования специальных тематических процедур Совета ООН по правам человека по вопросам их мандатной деятельности | 2016 – 2019 | МИД, другие республиканские органы государственного управления |
| 16. Обеспечение своевременной подготовки периодических докладов в договорные органы по правам человека и национального доклада к третьему циклу универсального периодического обзора Совета ООН по правам человека, а также представление (защита) указанных докладов с участием представителей заинтересованных республиканских органов государственного управления | 2016 – 2019 | МИД, другие республиканские органы государственного управления |
| 17. Рассмотрение с заинтересованными республиканскими органами государственного управления заключительных замечаний договорных органов по правам человека по итогам представления периодических докладов Республики Беларусь | 2017 – 2019 | -”- |
| 18. Продолжение практики совместного проведения с международными организациями мероприятий по вопросам поощрения и защиты прав человека | 2016 – 2019 | -”- |
| 19. Изучение с учетом международного опыта вопроса о целесообразности создания в Представительстве ООН/ПРООН в Республике Беларусь поста советника Управления Верховного комиссара ООН по правам человека | 2017 – 2018 | МИД |
| 20. Проработка визита в Республику Беларусь Верховного комиссара ООН по правам человека | 2016 – 2017 | -”- |
| 21. Проработка вопроса о приглашении с визитом в Республику Беларусь Специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросу о насилии в отношении детей | 2017 | МИД, МВД, Минобразование, Минтруда и соцзащиты, Минздрав |
| Равенство и недискриминация |  |  |
| 22. Проведение анализа актов законодательства в части необходимости закрепления в них нормативных предписаний о недопустимости дискриминации по любым признакам, а также определение целесообразности подготовки комплексного законодательного акта о запрете такой дискриминации | 2017 – 2019 | НЦЗПИ |
| 23. Проведение анализа нормативных правовых актов и внесение в них изменений в части исключения возможных ссылок дискриминирующего характера по отношению к ВИЧ-позитивным людям | 2016 – 2019 | Минздрав, другие республиканские органы государственного управления |
| 24. Расширение практики привлечения общественных организаций к деятельности по реализации прав осужденных | 2016 – 2019 | МВД, Минюст, Генеральная прокуратура |
| Право на жизнь, свободу и безопасность |  |  |
| 25. Проработка вопроса о совершенствовании (разработке новых) нормативных правовых актов, направленных на профилактику насилия в семье | 2016 – 2017 | МВД, Минтруда и соцзащиты, Генеральная прокуратура, Минздрав, Мин-образование, облисполкомы, Минский горисполком |
| 26. Проведение информационно-просветительских кампаний, направленных на профилактику насилия в семье, повышение уровня информированности о негативных последствиях насилия в семье и действующем законодательстве в сфере противодействия насилию | 2016 – 2019 | облисполкомы, Минский горисполком, МВД, Минобразование, Минтруда и соцзащиты, Минздрав |
| 27. Совершенствование системы оказания помощи пострадавшим от насилия в семье путем развития сети ”кризисных“ комнат, обучения специалистов, усиления межведомственного взаимодействия по оказанию соответствующей помощи | 2016 – 2019 | облисполкомы, Минский горисполком, Минтруда и соцзащиты, Минздрав, Минобразование, МВД |
| 28. Совершенствование системы социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы | 2016 – 2019 | облисполкомы, Минский горисполком, МВД, Минтруда и соцзащиты, Минздрав |
| 29. Изучение международного опыта по обеспечению аудио- или видеозаписями допросов в территориальных органах внутренних дел и следственных изоляторах в качестве средства предотвращения пыток и жестокого обращения, рассмотрение целесообразности применения такого опыта в Республике Беларусь | 2017 – 2019 | МИД, Генеральная прокуратура, Следственный комитет, МВД, КГБ |
| 30. Реализация Программы строительства и реконструкции зданий и сооружений Департамента финансов и тыла Министерства внутренних дел, главного управления внутренних дел Минского горисполкома, управлений внутренних дел облисполкомов на 2011 – 2017 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 февраля 2011 г. № 195 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 23, 5/33339), в том числе в целях дальнейшего улучшения материально-бытового обеспечения лиц, содержащихся в изоляторах временного содержания | 2016 – 2017 | МВД |
| 31. Проведение информационно-просветительских кампаний по вопросам противодействия торговле людьми и защиты жертв торговли людьми, в том числе в рамках сотрудничества с международными организациями | 2016 – 2019 | МВД, МИД, Минобразование, Минздрав, Минтруда и соцзащиты |
| 32. Продвижение в международных организациях инициатив Республики Беларусь, направленных на активизацию международных усилий по противодействию торговле людьми | 2018 – 2019 | МИД, МВД |
| 33. Обеспечение уголовного преследования и реализации принципа неотвратимости наказания лиц, виновных в торговле людьми | 2016 – 2019 | МВД, Генеральная прокуратура, Следственный комитет, КГБ, Верховный Суд |
| 34. Обучение сотрудников правоохранительных и иных государственных органов по вопросам выявления жертв торговли людьми и предоставления им помощи и защиты | 2018 – 2019 | МВД |
| 35. Проведение на базе Международного учебного центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми Академии Министерства внутренних дел международных мероприятий по вопросам борьбы с торговлей людьми и защиты жертв торговли людьми | 2018 – 2019 | МВД, МИД, Минтруда и соцзащиты, Минобразование, Минздрав |
| 36. Проведение мероприятий в целях всестороннего рассмотрения международных тенденций в вопросе о применении смертной казни и отношения к этой теме общественности | 2016 – 2019 | МИД, другие республиканские органы государственного управления |
| 37. Обсуждение вопроса о корректировке законодательства, предусматривающей приостановление рассмотрения уголовного дела в суде до проведения проверки заявлений обвиняемого о применении к нему пыток в целях добиться признательных показаний | 2016 – 2019 | Верховный Суд, Генеральная прокуратура, Минюст, МВД, Следственный комитет |
| Система правосудия, включая обеспечение верховенства права |  |  |
| 38. Рассмотрение вопроса о совершенствовании процедуры пересмотра судебных решений, не вступивших в законную силу, путем введения апелляции в гражданском судопроизводстве | 2016 – 2017 | Верховный Суд, Минюст, НЦЗПИ |
| 39. Изучение вопроса о целесообразности создания специализированного административного судопроизводства по рассмотрению споров между гражданами и государством в лице государственных органов и должностных лиц | 2017 – 2019 | Верховный Суд, НЦЗПИ |
| 40. Изучение вопроса о введении процедуры досудебного примирения (медиации) в уголовный процесс | 2016 – 2018 | Верховный Суд, НЦЗПИ, Минюст, Следственный комитет, Генеральная прокуратура |
| 41. Проработка возможности расширения сферы применения альтернативных способов разрешения споров, примирительных и восстановительных процедур во всех видах судопроизводства | 2016 – 2018 | Верховный Суд, НЦЗПИ, Минюст, Следственный комитет |
| 42. Рассмотрение с учетом международного опыта целесообразности внесения изменений и дополнений в нормативные правовые акты по вопросам задержания и заключения под стражу, административного задержания | 2018 – 2019 | Верховный Суд, Генеральная прокуратура, НЦЗПИ, МВД, Следственный комитет, МИД |
| 43. Рассмотрение вопроса о проведении публичного обсуждения мер, направленных на совершенствование законодательства о судебной системе | 2017 – 2019 | Верховный Суд |
| 44. Подготовка законопроекта о внесении в Кодекс Республики Беларусь об образовании изменений, предусматривающих организацию образовательного процесса для получения общего среднего образования несовершеннолетними, заключенными под стражу | 2016 – 2017 | МВД, Минобразование |
| 45. Изучение целесообразности внесения в Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь дополнений, предусматривающих предоставление лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, возможность получения среднего специального и высшего образования в дистанционной форме | 2016 – 2017 | -”- |
| 46. Изучение возможности расширения доступа лиц, содержащихся в воспитательной колонии, к профессионально-техническому, среднему специальному, высшему и дополнительному образованию | 2017 – 2019 | МВД, Минобразование, Минтруда и соцзащиты |
| Право на личную жизнь, семья и брак, права детей |  |  |
| 47. Содействие укреплению деятельности Группы друзей семьи, а также обеспечение участия Беларуси в международных мероприятиях в целях поддержки семейных ценностей | 2016 – 2019 | МИД, другие республиканские органы государственного управления |
| 48. Реализация мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей и повышение престижа семьи | 2016 – 2019 | Минтруда и соцзащиты, Минобразование, Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |
| 49. Реализация мер по предоставлению детям, нуждающимся в альтернативном уходе, условий, приближенных к семейному окружению | 2016 – 2019 | Минобразование |
| 50. Реализация мер по поддержке семьи для предупреждения и сокращения случаев лишения родительских прав, а также по поддержке родителей и официальных опекунов в целях повышения их возможностей в осуществлении своих родительских обязанностей при одновременном признании семейной ячейки в качестве естественной среды роста и обеспечения благополучия детей | 2016 – 2019 | облисполкомы, Минский горисполком, Минобразование, МВД |
| 51. Осуществление профилактики суицидов среди подростков и укрепления служб оказания психологической помощи в рамках реализации Комплекса мер по профилактике суицидального поведения населения Республики Беларусь на 2015 – 2019 годы, утвержденного Минздравом 7 апреля 2015 г. | 2016 – 2019 | Минздрав, Минобразование, МВД |
| 52. Проведение анализа судебной и следственной практики по делам о преступлениях против личной свободы, чести и достоинства несовершеннолетних | 2016 – 2017 | Верховный Суд, Генеральная прокуратура, Следственный комитет |
| 53. Изучение вопроса о целесообразности установления обязательного социального отпуска для отцов при рождении ребенка | 2016 – 2017 | Минтруда и соцзащиты |
| Право на свободу слова, выражения мнений, убеждений, вероисповедания, мирные собрания и участие в политической жизни |  |  |
| 54. Осуществление мониторинга за соблюдением законодательства о средствах массовой информации | 2016 – 2019 | Мининформ |
| 55. Проведение на регулярной основе международных мероприятий для редакций средств массовой информации, журналистов, представителей экспертного сообщества (выставки, форумы, конференции) в целях содействия обеспечению прав на свободу слова | 2016 – 2019 | Мининформ, другие республиканские органы государственного управления |
| 56. Изучение международного опыта по вопросу о проведении массовых мероприятий, рассмотрение целесообразности его учета в национальной практике | 2017 – 2018 | МИД, МВД, НЦЗПИ |
| 57. Продолжение взаимодействия с ОБСЕ по вопросам совершенствования избирательного процесса в Республике Беларусь | 2016 – 2019 | Центризбирком, НЦЗПИ, МИД, Минюст |
| 58. Ежегодная разработка и выполнение в целях содействия обеспечению реализации прав на свободу слова, вероисповедания образовательных программ для журналистов по вопросам межконфессиональных и межнациональных отношений в Республике Беларусь, внедрение механизмов поощрения редакций средств массовой информации и журналистов за эффективное продвижение идей межконфессионального мира и согласия посредством организации и проведения ежегодного творческого конкурса данной тематики | 2016 – 2019 | Мининформ, Уполномоченный по делам религий и национальностей |
| Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда |  |  |
| 59. Реализация мероприятий подпрограммы 1 ”Содействие занятости населения“ Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 2016 г. № 73 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.02.2016, 5/41675), в том числе в целях повышения занятости наиболее уязвимых категорий населения, молодежи и женщин, а также содействия безработным в организации предпринимательской деятельности | 2016 – 2019 | Минтруда и соцзащиты, другие республиканские органы государственного управления |
| 60. Проведение в международных организациях разъяснительной работы по вопросам законодательства о труде | 2016 – 2019 | МИД, Минтруда и соцзащиты |
| 61. Обобщение судебной практики по вопросу об обеспечении гарантий прав женщин на равные условия труда | 2017 – 2018 | Верховный Суд |
| Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень |  |  |
| 62. Предоставление населению государственной адресной социальной помощи в рамках действующего законодательства | 2016 – 2019 | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком |
| 63. Обеспечение социальной интеграции инвалидов в рамках реализации подпрограммы 5 ”Социальная интеграция инвалидов и пожилых граждан“ Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016 – 2020 годы | 2016 – 2019 | Минтруда и соцзащиты, Минобразование, другие республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком |
| 64. Оказание инвалидам, проживающим в домах-интернатах для престарелых и инвалидов и для детей-инвалидов, услуг сопровождаемого проживания в целях их подготовки к самостоятельной жизни вне стационарных учреждений | 2016 – 2019 | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком |
| Право на здоровье |  |  |
| 65. Совершенствование механизма взаимодействия государственных органов и общественных объединений, предоставляющих паллиативные услуги | 2016 – 2019 | Минздрав, Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком |
| 66. Расширение информационно-просветительской деятельности по вопросам передачи ВИЧ-инфекции, предупреждения дискриминации в отношении лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, в рамках реализации подпрограммы 5 ”Профилактика ВИЧ-инфекции“ Государственной программы ”Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь“ на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 г. № 200 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.03.2016, 5/41840) | 2016 – 2019 | Минздрав |
| 67. Проведение социально-экономической оценки заместительной терапии метадоном в Республике Беларусь с выработкой конкретных рекомендаций по совершенствованию данного вида помощи | 2016 – 2019 | Минздрав, МВД |
| 68. Проведение анализа нормативных правовых актов в части исключения норм, запрещающих прием на работу лиц с ВИЧ-позитивным статусом | 2016 – 2019 | Минздрав, Минтруда и соцзащиты, НЦЗПИ |
| 69. Разработка и внедрение национальной модели службы планирования семьи | 2016 – 2019 | Минздрав |
| 70. Совершенствование работы центров, дружественных подросткам, среди подростков и молодежи, включая подростков из групп риска, по вопросам репродуктивного здоровья, широкого доступа к консультированию и тестированию на ВИЧ, в том числе анонимно | 2016 – 2019 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |
| 71. Организация и проведение мероприятий, в том числе размещение информации в средствах массовой информации, по вопросам сохранения и укрепления репродуктивного здоровья населения, профилактики и вреда абортов | 2016 – 2019 | Минздрав, Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком |
| 72. Расширение информационно-просветительской деятельности, направленной на мотивацию населения к выполнению скрининговых программ и прохождению диспансерных осмотров | 2016 – 2019 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |
| 73. Исследование факторов здорового образа жизни, эффективно влияющих на репродуктивное здоровье, продолжительность, качество жизни различных категорий населения (гендерных, социальных, возрастных) | 2016 – 2019 | Минздрав |
| 74. Разработка коммуникационной стратегии, направленной на улучшение репродуктивного здоровья, качество жизни и увеличение ее продолжительности в различных гендерных, социальных и возрастных категориях населения, и обеспечение ее реализации медицинскими работниками и иными специалистами | 2016 – 2019 | -”- |
| 75. Разработка Национальной стратегии по вопросам улучшения здоровья детей и подростков на основе соответствующей стратегии ВОЗ | 2016 – 2019 | -”- |
| 76. Расширение практики мотивационного консультирования лиц, злоупотребляющих алкоголем или имеющих другие зависимости | 2016 – 2019 | Минздрав, Минтруда и соцзащиты, МВД, облисполкомы, Минский горисполком |
| 77. Разработка программы психосоциального сопровождения лиц, употребляющих психоактивные вещества с вредными последствиями | 2016 – 2019 | Минздрав, Минтруда и соцзащиты, Минобразование |
| 78. Обеспечение доступности программ заместительной терапии для жителей всех административно-территориальных единиц | 2016 – 2019 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |
| 79. Проработка вопроса о целесообразности расширения сети реабилитационных центров для лиц, злоупотребляющих алкоголем или принимающих наркотики, в том числе создания центров социальной реабилитации | 2016 – 2019 | Минздрав, Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком |
| 80. Изучение необходимости корректировки законодательства в целях совершенствования антинаркотической превентивной деятельности, социальной реабилитации наркозависимых лиц, а также профилактики правонарушений, совершенных лицами этой категории | 2016 – 2019 | МВД, Минздрав, Генеральная прокуратура |
| Право на образование и права в сфере культуры |  |  |
| 81. Обеспечение условий для обучения детей и подростков по образовательной программе дополнительного образования детей и молодежи художественного профиля в сфере культуры во всех регионах | 2016 – 2019 | Минкультуры, облисполкомы, Минский горисполком |
| 82. Обеспечение реализации лицами с нарушениями зрения права на приобщение к культуре удобным для них способом с учетом принципа инклюзивности, проработка возможности создания аудиодескрипции к произведениям искусства | 2016 – 2019 | Минкультуры |
| 83. Оказание жителям сельских населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные учреждения культуры, нестационарных форм культурного обслуживания | 2016 – 2019 | Минкультуры, облисполкомы, Минский горисполком |
| 84. Содействие развитию культур национальных меньшинств, проживающих в Республике Беларусь, в том числе путем организации и проведения соответствующих культурных мероприятий | 2016 – 2019 | -”- |
| Права инвалидов |  |  |
| 85. Разработка научно обоснованных предложений по формированию Национального плана действий по реализации Конвенции о правах инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года | 2016 | Минтруда и соцзащиты |
| 86. Развитие сферы оказания социальных услуг семьям, воспитывающим детей-инвалидов | 2016 – 2019 | облисполкомы, Минский горисполком, Минтруда и соцзащиты, Минздрав, Минобразование |
| 87. Повышение квалификации и переподготовка работников организаций, оказывающих социальные услуги инвалидам, включая детей-инвалидов | 2016 – 2019 | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком |
| 88. Обеспечение детей-инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании, услугами домов-интернатов для детей-инвалидов | 2016 – 2019 | -”- |
| 89. Принятие эффективных мер по обеспечению занятости инвалидов в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 ”Содействие занятости населения“ Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016 – 2020 годы | 2016 – 2019 | Минтруда и соцзащиты, другие республиканские органы государственного управления |
| 90. Обеспечение подготовки врачей-специалистов, медицинских работников со средним специальным образованием по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи взрослым и детям в амбулаторных условиях | 2016 – 2019 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |
| 91. Проведение выборочного обследования домашних хозяйств в целях комплексной оценки положения лиц с ограниченными возможностями | 2016 – 2019 | Белстат, Минтруда и соцзащиты, Минздрав, Мин-образование |
| Права мигрантов и беженцев |  |  |
| 92. Проведение анализа правового регулирования принципа обеспечения наилучших интересов ребенка в международных договорах по вопросам вынужденной миграции, а также в иных международных договорах в сфере прав человека, участницей которых является Республика Беларусь, и в международно-правовых актах, принятых в рамках ООН, в целях изучения необходимости закрепления указанного принципа в законодательных актах по вопросам вынужденной миграции | 2018 | НЦЗПИ, МВД |
| 93. Проведение анализа законодательства на соответствие Конвенции о статусе апатридов 1954 года, Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года и Европейской конвенции о гражданстве 1997 года | 2017 – 2018 | НЦЗПИ |
| 94. Изучение целесообразности присоединения Республики Беларусь к Конвенции 1954 года о статусе апатридов, Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года и Европейской конвенции о гражданстве 1997 года | 2019 | МВД, МИД |
| 95. Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, ответственных за рассмотрение ходатайств о предоставлении статуса беженца или дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь и подготовку по ним решений | 2016 – 2019 | МВД |
| Гендерное равенство |  |  |
| 96. Обеспечение разработки и мониторинга реализации пятого Национального плана по обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь | 2016 – 2019 | Минтруда и соцзащиты, другие республиканские органы государственного управления |
| 97. Обеспечение регулярной подготовки и издания статистического сборника ”Женщины и мужчины Республики Беларусь“, содержащего основные показатели гендерной статистики | 2016, 2018 | Белстат |
| 98. Укрепление потенциала Национального совета по гендерной политике при Совете Министров Республики Беларусь, в том числе обеспечение участия членов совета в информационных, образовательных мероприятиях и встречах по обмену передовым опытом в реализации гендерной политики | 2016 – 2019 | Минтруда и соцзащиты, МИД, другие республиканские органы государственного управления |
| 99. Рассмотрение вопроса об утверждении Концепции обеспечения гендерного равенства в Республике Беларусь | 2016 – 2018 | Минтруда и соцзащиты, другие республиканские органы государственного управления |
| 100. Регулярное освещение вопросов гендерного равенства в средствах массовой информации, проведение информационно-просветительских кампаний, образовательных мероприятий, направленных на искоренение гендерных стереотипов, повышение гендерной культуры общества | 2016 – 2019 | облисполкомы, Минский горисполком, Минтруда и соцзащиты, Мининформ, Минобразование, другие республиканские органы государственного управления |